## Resumen cumplimiento PAO 2025
Fuente: Sistema de Gestión Estrátegica - Reporte revisión operativa de avances
Tabla #1
Avance por Oficina o Subproceso | Porcentaje
Administración de Personal | 100%
Administración Salarial | 100%
Ambiente Laboral | 100%
Análisis de Puestos | 100%
Carrera Judicial | 100%
Desarrollo Humano | 100%
Dirección de Gestión Humana | 95%
Gestión de la Capacitación | 100%
Gestión del Desempeño | 100%
Reclutamiento y Selección | 100%
Salud Ocupacional | 100%
Servicios de Salud | 100%
Unidad de Control de Procesos | 100%
Cumplimiento del Centro de Responsabilidad | 99.62%
Tabla #2
Distribución de metas por estado | Cantidad
Metas canceladas | 11
Metas completadas al 100% | 94
Meta trasladada (pendiente) | 1
Total metas | 106

## Detalle PAO 2025
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL OPERATIVO 2025 CENTRO DE RESPONSABLIDAD DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
Id Meta | Oficina | Meta Operativa | Tipo de Control | Unidad de Medida | Medición | Valor Inicial | Valor Final | Cantidad Último Avance | Porcentaje Último Avance | Porcentaje Acumulado | Estado
1 | 121 - UNIDAD SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | MTO-38473.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se haya aplicado el diagnóstico en salud a nivel nacional a la clase de puesto de Defensor Público según el plan de incapacidades aprobado por el Consejo Superior. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 50% | 100% | Completado
1 | 121 - UNIDAD SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | MTO-37522.1 - Que al 31 de diciembre del 2025 se haya aplicado una estrategia para generar consciencia y responsabilidad en la población judicial en el autocuidado de su salud integral | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 3% | 100% | Completado
1 | 121 - UNIDAD SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | MTO-35711.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya aplicado un programa de salud dirigido a las mujeres que laboran en la institución. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 11% | 100% | Completado
1 | 121 - UNIDAD SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | MTO-35709.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya ejecutado el programa de salud integral, con el fin de reducir la aparición de enfermedades, generar bienestar y calidad de vida. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 9% | 100% | Completado
1 | 121 - UNIDAD SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | MTO-35174.1 - 5.1 - Que al finalizar el 2025 se haya cumplido con la planificación de compras establecida para el periodo. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37445.2 - Que al 31 de diciembre 2025 la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales haya realizado informes a la interno de la Dirección de Gestión Humana y a nivel de instancias superiores sobre la ejecución de la partida presupuestaria de remuneraciones. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 1 | 100 | 0 | 50% | 100% | Completado
2 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-31910.2 - Que al 31 de diciembre del 2025 se hayan realizado las acciones dirigidas al cumplimiento del cronograma establecido para ese periodo, en atención del proyecto estratégico de la Ley Marco de Empleo Público. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 1 | 100 | 0 | 25% | 100% | Completado
3 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-38687.3 - Que al 31 de agosto del 2025, se haya definido una persona en cada Dirección Administrativa que se encargue de las coordinaciones con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional para las comunicaciones o divulgaciones de estas Direcciones (Política Integral de Comunicación). Dirección de Gestión Humana. | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | Completado
2 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-38687.2 - Que al 31 de agosto del 2025, se haya definido una persona en cada Dirección Administrativa que se encargue de las coordinaciones con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional para las comunicaciones o divulgaciones de estas Direcciones. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-38658.1 - Que al finalizar el 31 de diciembre de 2025 se haya realizado al menos un informe que contenga las acciones que ejecuta la Dirección de Gestión Humana en atención de los pueblos indígenas y el eje 7 de la circular No. 188-2019 sobre cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. (Acciones de la Medida Cautelar 321-2012). | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-38491.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025, se haya realizado el diseño de tableros informativos que presenten datos relevantes sobre la población judicial, diseñados para satisfacer las necesidades de información de los aliados estratégicos | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 15% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37872.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se realicen las acciones y coordinaciones necesarias para confeccionar el plan de retención. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37706.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025, se disponga de la estrategia para la elaboración y seguimiento de los planes de empleo público | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 |  | 100% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37698.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se hayan realizado las acciones para definir la metodología y los lineamientos generales de trabajo que guiarán la atención del plan de acción para la automatización y autogestión de los servicios relacionados con la gestión del personal judicial. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37696.1 - Que, al 31 de diciembre 2025 se hayan realizado las acciones necesarias para el desarrollo del plan de acción para implementar la Política para la Gestión de las Personas en el Poder Judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 60% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37680.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se haya diseñado y gestionado la aprobación del modelo de carrera escalonada. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 40% | Pendiente
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-37445.1 - Que al 31 de diciembre 2025 la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales haya realizado informes a la interno de la Dirección de Gestión Humana y a nivel de instancias superiores sobre la ejecución de la partida presupuestaria de remuneraciones.(ESTA META SE ENCUENTRA EN ESTADO CANCELADO) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 1 | 100 | 0 | 10% | 50% | Cancelado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-35889.1 - 3.1 - Que al 31 de diciembre de 2025, se hayan realizado todas las gestiones correspondientes para garantizar el pago oportuno de las personas funcionarias considerando la situación que se viva a nivel país. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-31912.1 - 1.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya cumplido con las tareas asociadas a los proyectos operativos y estratégicos que fueron aprobados por el Consejo Superior y en los cuales existe una dotación de personal extraordinario. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 1 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 134 - DIRECCION GESTION HUMANA | MTO-31910.1 - 2.1 - Que al 31 de diciembre del 2025 se hayan realizado las acciones dirigidas al cumplimiento del cronograma establecido para ese periodo, en atención del proyecto estratégico de la Ley Marco de Empleo Público.(ESTA META SE ENCUENTRA EN ESTADO CANCELADO). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 1 | 100 | 0 | 50% | 50% | Cancelado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38471.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se haya brindado continuidad a los resultados del diagnóstico realizado en el 2023, con la finalidad de considerar en los nuevos lineamientos selectivos emanados de la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, la aplicación de la Política Axiológica. | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 1 | 100 | 0% | 100% | Completado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38437.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado una propuesta que permita incorporar la valoración de riesgo y conflictos de interés en los procesos de selección y nombramiento del personal judicial.(Reclutamiento y Selección). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38428.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya elaborado un modelo que incluya la perspectiva de riesgo como parte del criterio técnico producto del análisis antecedente y sociolaboral.(Reclutamiento y Selección). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38427.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya elaborado una propuesta de actualización del Reglamento de la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes (UISA) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38426.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado un diagnóstico del movimiento de personal por reingreso a la institución (puerta giratoria Interna) y los riesgos asociados.(Reclutamiento y Selección) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-38425.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado la propuesta de mejora e iniciado el Plan de Implementación.(Reclutamiento y Selección) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-37700.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se hayan analizado los procedimientos de reclutamiento y selección así como la estructura funcional actual del subproceso, para adaptarlos a las exigencias y necesidades del nuevo modelo de la Ley Marco de Empleo Público. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 40% | 100% | Completado
1 | 136 - SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | MTO-37376.1 - 1.1 - Que al 31 de diciembre del 2025 se haya efectuado una acción afirmativa orientada a la socialización con el personal del Subproceso de Reclutamiento y Selección, el contenido del artículo 21 bis del Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público sobre la ocupación de puestos por parte de personas afrodescendientes en las instituciones públicas. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 |  | 100% | 100% | Completado
4 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35702.4 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se haya desarrollado una propuesta de Profilaxis administrada por el Patrono. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
3 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35702.3 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se cuente con una metodología de seguimiento de estudios de carga de ocupantes. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35702.2 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se cuente con una estrategia de seguimiento de estudios de necesidades de equipos de protección personal. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35844.1 - 10.1 - Que al 30 de junio de 2025 se haya desarrollado una campaña de pausas activas y riesgo ergonómico para el personal judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35830.1 - 5.1 - Que al 12/12/2025 se haya culminado el informe del análisis efectuado y comunicado una campaña de prevención de riesgos laborales según el análisis efectuado | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35825.1 - 4.1 - Que al 12 de diciembre del 2025 se haya confeccionado el Plan PRAE | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-35702.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya diseñado un método para la investigación de accidentes. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-31928.1 - 8.1 - Que al 12/12/2025 se haya elaborado al menos tres capacitaciones sobre riesgos del trabajo al personal judicial, según el plan de capacitación establecido por este Subproceso. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-31927.1 - 7.1 - Que al 12/12/2025 se haya desarrollado la Jornada Nacional de Evacuación. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 720 - UNIDAD DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL | MTO-31926.1 - 6.1 - Que al 12/12/2025 se hayan desarrollado los talleres de capacitación. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
4 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31990.4 - 1.4 - Que al 31 de diciembre de 2025 se cuente con la resolución formal y final de parte de la Unidad de Investigación y Control de la Calidad sobre el requerimiento solicitado y que se haya incorporado en la lista de prioridades para que sea atendido por la Dirección de Tecnología | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 76 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
3 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31990.3 - 1.3 - Que al 31 de Agosto de 2025 se cuente con la respuesta de la Unidad de Investigación y Control de la Calidad sobre la solicitud de la consulta de anuales en GH en Línea | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 51 | 75 | 0 | 75% | 100% | Completado
2 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31990.2 - 1.2 - Que al 30 de junio de 2025 se cuente con el documento final del requerimiento para ser remitido a la Unidad de Investigación y Control de la Calidad de la Dirección de Gestión Humana para su valoración y definición de la prioridad para el desarrollo en la Dirección de Tecnología de la Información. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 26 | 50 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-38061.1 - 4.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025, se haya ejecutado al menos una acción que promueva y garantice la continuidad del servicio en el proceso de pago. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31993.1 - 3.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se hayan ejecutado al menos dos acciones que contribuyan con el cumplimiento del Reglamento “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31992.1 - 2.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se hayan implementado las acciones que contribuyan a la promoción y la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la gestión pública (Poder Judicial) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 819 - SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | MTO-31990.1 - 1.1 - Que al 31 de marzo del 2025 se cuente con la propuesta del documento que detalle los requerimientos necesarios para solicitar la creación de la consulta de anuales en GH en línea. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 1 | 25 |  | 25% | 100% | Completado
2 | 820 - SECCION DE ANALISIS DE PUESTOS | MTO-37960.2 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se haya implementado el 100% del cronograma para la elaboración y actualización de perfiles competenciales de todos los ámbitos jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 10% | 100% | Completado
1 | 820 - SECCION DE ANALISIS DE PUESTOS | MTO-37960.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se elabore un diagnóstico con recomendaciones para las clases de puestos del Poder Judicial con mayor necesidad de personal, considerando los requerimientos de la LMEP y las exigencias y necesidades del Poder Judicial. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 10% | 100% | Completado
1 | 820 - SECCION DE ANALISIS DE PUESTOS | MTO-35707.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se valore la posibilidad de incorporar dentro de las competencias genéricas, una competencia relacionada con el tema de salud | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 40% | 100% | Completado
1 | 821 - SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL | MTO-36704.1 - 2.1 - Que al 31 de diciembre 2025, todos los colaboradores y colaboradoras del Subproceso de Administración de Personal hayan aprobado el curso de Control Interno. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 821 - SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL | MTO-36691.1 - 1.1 - Que al 31 de diciembre 2025 se logre la mayor automatización posible de los estudios de vacaciones para liquidación de extremos laborales. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-38437.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado una propuesta que permita incorporar la valoración de riesgo y conflictos de interés en los procesos de selección y nombramiento del personal judicial. (Sección de Administración de la Carrera Judicial). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
2 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-38428.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya elaborado un modelo que incluya la perspectiva de riesgo como parte del criterio técnico producto del análisis antecedente y sociolaboral. (Sección de Administración de la Carrera Judicial). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
2 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-38426.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado un diagnóstico del movimiento de personal por reingreso a la institución (puerta giratoria Interna) y los riesgos asociados. (Sección de Administración de la Carrera Judicial). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
2 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-38425.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya realizado la propuesta de mejora e iniciado el Plan de Implementación. (Administración de la Carrera Judicial) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | Cancelado
1 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-38467.1 - Que al finalizar el 2025, se hayan realizado las evaluaciones de preempleo comparativas, que respondan a la existencia de un proceso de reclutamiento, inducción y selección que garantice la contratación del personal idóneo para el PJ, en concordancia con los valores compartidos y análisis de riesgo. | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | Completado
1 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-37704.1 - Que, al finalizar el 2025 se cuente con una línea de acción definida para la interrelación con las oficinas involucradas | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-37702.1 - Que, al finalizar el 2025 se hayan realizado acercamientos con instancias relacionadas al tema de riesgos y revisión de normativa para determinar las acciones que se deben de incorporar en las investigaciones con el propósito de que en estas se incorpore el análisis desde la perspectiva de riesgos | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 842 - SECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | MTO-37440.1 - 1.1 - Que al finalizar el año se hayan analizado las respuestas brindadas por las personas usuarias y definido al menos una estrategia de abordaje a las posibles mejoras, de acuerdo con los aspectos en que se señale, se requiere de ajustes en pro del mejoramiento continuo. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 80 | 0 | 80% | 100% | Completado
2 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-34343.2 - 2.2 - Que al finalizar 2025 se divulgue el perfil de las personas teletrabajadoras y las competencias laborales idóneas para el teletrabajo | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-34326.2 - 1.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 el 50% de las rescisiones y resoluciones se hayan resuelto | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-38314.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya fortalecido el Programa de Bienestar Laboral con las medidas de conciliación laboral, familiar y personal, mejorando la flexibilidad y apoyo al personal judicial. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 45% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-37952.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se hayan realizado las acciones correspondientes para asesorar a la Comisión de Teletrabajo en la presentación de la propuesta de la Política de Teletrabajo ante instancias superiores | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-37946.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025 se haya elaborado una matriz de responsabilidades en la ejecución de los planes de acción de la Política de Teletrabajo | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 |  | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-37871.1 - Que, al finalizar el año 2025 se hayan realizado coordinaciones para generar espacios lúdicos, recreativos, culturales y sociales, para propiciar la salud mental en la población judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-37520.1 - Que al 31 de diciembre del 2025 se haya emitido anualmente un informe de cumplimiento de la Política Integral de Bienestar y Salud | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-35320.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya cumplido con el plan de implementación de la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral y lineamientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana y otras instancias del Poder Judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-35319.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya ejecutado el plan de información sensibilización y capacitación de la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral y sus lineamientos. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-34437.1 - 3.1 - Que al 31 de diciembre de 2024, estén ejecutados los acuerdos de la CIT de las sesiones de trabajo aprobadas a noviembre. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-34343.1 - 2.1 - Que al 31 de diciembre 2025 se de al menos una capacitación para la población teletrabajadora | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1064 - DESARROLLO HUMANO | MTO-34326.1 - 1.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 el 50% los contratos de teletrabajo se hayan trasladado a la Unidad de Archivo de la Dirección de Gestión Humana. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38679.1 - Que al finalizar el 2025 se hayan desarrollado e implementado dos actividades de aprendizaje (virtuales o presenciales) identificadas en el plan de capacitación y congruentes con la tramitación ágil y sin papeles. (Acciones de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales). | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38678.1 - Que al finalizar el 2025 se hayan desarrollado e implementado dos actividades de aprendizaje virtual o presenciales, orientadas al fortalecimiento del servicio público con base en los protocolos o áreas de mejora del servicio público y el Modelo Integral de Atención del Poder Judicial en caso de haber sido aprobado. (Acciones de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales). | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38672.1 - Que al finalizar el 2025 se hayan realizado dos talleres de inducción al Poder Judicial, virtuales o presenciales para el personal de nuevo ingreso. (Acciones de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales). | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | Completado
3 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38641.3 - Que al 31 de diciembre de 2025 se hayan implementado 19 convocatorias del curso virtual Pueblos Indígenas. (Acciones de la Medida Cautelar 321-2012). | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 19 | 19 | 0% | 100% | Completado
2 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38641.2 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya iniciado la producción de los módulos del catálogo de territorios indígenas. (Acciones de la Medida Cautelar 321-2012). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38641.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya concluido el desarrollo del curso virtual “Sensibilización y procedimiento para el otorgamiento de ayudas económicas a la población indígena” y se hayan ejecutado 6 convocatorias de matrícula. (Acciones de la Medida Cautelar 321-2012). | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
3 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38546.3 - Que al finalizar el 2025 se haya ofertado al menos 3 cursos virtuales en materia de migración, derecho internacional del refugio y trata de personas en las plataformas institucionales o de otras oficinas integrantes de la Subcomisión.(Dirección de Gestión Humana). | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38533.1 - Que al finalizar el 31 de diciembre del 2025, se haya capacitado al menos al 5% del personal judicial en temas para la promoción de la ética y la probidad | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 5 |  | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38532.1 - Que al 31 de diciembre del 2025, se hayan realizado al menos dos actividades de Inducción al personal de recién ingreso | CRECIENTE | UNIDAD | Acumulada | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38420.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya implementado un programa de orientación en materia de ética pública y probidad para jefaturas dirigido al personal judicial. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-38419.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya implementado un programa en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigido a jefaturas como apoyo de sus funciones y responsabilidades. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-37616.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya orientado y acompañado el desarrollo del modelo marco de liderazgo y dirección de personas por medio de una consultoría externa, que defina el alineamiento de los programas de desarrollo, formación y evaluación de jefaturas, coordinaciones y puestos de supervisión para la promoción de buenas prácticas en la generación de ambientes seguros, saludables y la mejora de la calidad del servicio con el apoyo de liderazgos sanos y motivadores. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-35713.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se hayan recopilado orientaciones para el diseño de un programa de capacitación en liderazgo dirigido a mujeres que laboran en la institución. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 74% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-35365.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se mantenga el Programa de Salud Financiera para la población judicial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 |  | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-35363.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya elaborado un plan de trabajo para capitalizar la experiencia y el conocimiento en puestos clave. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-35362.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya finalizado una de las etapas de creación del modelo marco de liderazgo y dirección de personas para el alineamiento de los programas de desarrollo, formación y evaluación de personas líderes a partir de los resultados diagnosticados por esta Política, dirigido a jefaturas y coordinaciones. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1065 - SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | MTO-35361.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se haya elaborado una propuesta de un plan de sucesión de líderes que permita enfrentar con confianza y efectividad el relevo de los puestos claves en los diferentes ámbitos de este Poder. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
5 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37530.5 - 10.5 - Ejecutar 3 charlas sobre Gestión de conflictos y ambientes laborales saludables | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | Completado
4 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37530.4 - 10.4 - Ejecutar 2 charlas sobre Comunicación y ambientes laborales saludables | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | Completado
3 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37870.3 - 11.3 - Elaborar y divulgar las siguientes 3 guías de prevención: 1-Guía de gestión de factores psicosociales en el trabajo judicial. Estrategias para mitigar el impacto del estrés y el burnout 2-Guía con estrategias para abordar la fatiga emocional y mental derivada del trabajo 3-Guía de gestión de factores psicosociales en el trabajo judicial. Estrategias preventivas para jefaturas | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
3 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37530.3 - 10.3 - Ejecutar 3 charlas sobre Liderazgo y ambientes laborales saludables | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | Completado
3 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-35541.3 - Qué al 31 de diciembre de 2025 se hayan implementado las actividades para el impulso de la resolución alternativa de conflictos, los entornos de paz y el respeto mutuo entre el personal | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37870.2 - 11.2 - Facilitar Al menos 15 talleres sobre la gestión saludable del estrés laboral, en diferentes circuitos judiciales | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 10 | 53 | 0% | 100% | Completado
2 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37530.2 - 10.2 - Diseñar y ejecutar un plan de divulgación y acciones concretas para mejorar las principales brechas identificadas en los resultados del diagnóstico de clima organizacional | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-35541.2 - Qué, al 31 de diciembre de 2025 se hayan implementado las actividades para prevenir y atender la violencia laboral a través de la sensibilización, capacitación y programas de apoyo psicosocial | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37870.1 - Que al 31 de diciembre de 2025 se haya implementado el plan de acción en Prevención del estrés y del Síndrome de la persona trabajadora quemada (SQT) | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-37530.1 - 10.1 - Que al 15 de diciembre de 2025, se hayan atendido al menos 30 oficinas judiciales con programas de ambiente laboral. | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 30 | 30 | 0% | 100% | Completado
1 | 1195 - UNIDAD DE AMBIENTE LABORAL | MTO-35541.1 - Que, al 31 de diciembre de 2025 se hayan realizado las coordinaciones necesarias con los órganos técnicos responsables, para que se incluya dentro de los contratos de servicios del Poder Judicial, la obligación de las personas contratistas de garantizar un ambiente de trabajo libre de discriminación, violencia y acoso laboral | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 |  | 100% | 100% | Completado
3 | 1318 - UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO | MTO-36698.3 - 1.3 - Que al 31 de diciembre de 2025 se estén ejecutando los controles respectivos en los pagos quincenales. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 1318 - UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO | MTO-36698.2 - 1.2 - Que al 31 de julio de 2025 se cuente con el detalle de los controles que corresponda aplicar a esta Unidad durante los procesos de pagos quincenales. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1318 - UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO | MTO-36698.1 - 1.1 - Que al 31 de marzo de 2025 se haya realizado una sesión de trabajo con los involucrados en el proceso de pago para definir su participación en la aplicación correcta de la Ley Marco de Empleo Público | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
2 | 1832 - SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | MTO-35358.2 - Que al 31 de diciembre del 2025, se haya realizado un diagnóstico sobre los temas donde se debe de enfocar las capacitaciones con respecto al proceso de Evaluación del Desempeño para las personas evaluadas. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1832 - SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | MTO-38023.1 - 4.1 - Facilitar un taller virtual sobre un tema de interés de la política de bienestar y salud, durante la celebración de la semana de bienestar. | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | Completado
1 | 1832 - SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | MTO-38019.1 - 3.1 - Que al 31 de diciembre del 2025 se haya impartido 5 Talleres generales de formación del proceso de evaluación del desempeño y uso del módulo informático, dirigido a las personas u órgano evaluador | CRECIENTE | UNIDAD | Absoluta | 0 | 5 | 100 | 0% | 100% | Completado
1 | 1832 - SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | MTO-38018.1 - 2.1 - Que al 31 de diciembre, se haya presentado ante los órganos rectores el informe final de resultados de la evaluación del desempeño del personal judicial, período 2024 | CRECIENTE | PORCENTAJE | Absoluta | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado
1 | 1832 - SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | MTO-35358.1 - Que, al 31 de diciembre del 2025, se haya realizado un diagnóstico sobre los temas donde se debe de enfocar las capacitaciones con respecto al proceso de Evaluación del Desempeño para las personas evaluadoras. | CRECIENTE | PORCENTAJE | Acumulada | 0 | 100 | 0 | 100% | 100% | Completado