|  | Oficina: |  | DIRECCION GESTION HUMANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tema Estratégico: 301 - GESTION DEL RECURSO HUMANO Objetivo: 1 - 23. Incorporar en el diseño e implementación de proyectos, los lineamientos establecidos en las políticas institucionales en materia de acceso a la justicia. Estratégico: SI Accion Estratégica: 301 - Promover la creación de una Política Rectora de la Gestión Humana. Meta Indicador Actividades Coordinacion Interna Coordinación Externa Ejes 1.1 - Que al 30 de setiembre de 2018 se haya confeccionado el documento borrador de la Política Rectora de Gestión Humana. Documento borrador 1.1.1 - Elaborar un documento borrador de la Política Rectora de Gestión Humana 1.2 - Al 31 de diciembre de 2018 presentar la Política Rectora de Gestión Humana al Consejo de Personal. Comunicacion realizada 1.2.1 - Comunicar la Política Rectora de Gestión Humana al Consejo de Personal DIRECCION GESTION HUMANA CONSEJO SUPERIOR CONSEJO DE PERSONAL Ninguna ACCESO A LA JUSTICIA Objetivo: 2 - 6. Optimizar el uso de los recursos institucionales disponibles en el despacho u oficina Estratégico: SI Accion Estratégica: 301 - Impulsar el proceso de desarrollo para la gestión del Alto Potencial por medio de planes de sucesión y formulación de planes de carrera; contribuyendo de esta forma a atraer, desarrollar y retener talento para la institución. Meta Indicador Actividades Coordinacion Interna Coordinación Externa Ejes 2.1 - Al 30 de setiembre de 2018, disponer de un documento en el que se pueda determinar la viabilidad de implementación de un proceso de sucesión. documento propuesta 2.1.1 - Diseñar una propuesta 2.2 - Al 31 de diciembre de 2018, lograr la presentación a la Dirección de Gestión Humana, de la propuesta de implementación para la gestión del potencial humano idóneo para la sucesión en puestos clave. reunión efectuada 2.2.1 - Presentación ante la Dirección de Gestión HUmana DIRECCION GESTION HUMANA Ninguna ETICA Y VALORES Objetivo: 3 - 35. Incorporar en el Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño, acciones afirmativas en la gestión del desempeño, que visibilicen y permitan conciliar la vida laboral, personal y familiar de las mujeres servidoras judiciales, en especial las que estén en más de un estado de vulnerabilidad.” Estratégico: SI Accion Estratégica: 301 - Realizar planes de acción, para lograr el desarrollo de la cultura institucional deseada, a través del cierre de brechas en los valores institucionales considerados claves. Meta Indicador Actividades Coordinacion Interna Coordinación Externa Ejes 3.1 - Que al 31 de diciembre del 2018, se haya desarrollado al menos dos seguimientos del ejercicio controlado de evaluación del desempeño, con el fin de detectar y mitigar posibles riesgos de cara a su implantación a nivel institucional, con trabajadores de distintos ámbitos de la institución, en cada uno de sus cuatro etapas en el I Circuito Judicial de San Carlos, en el I Circuito Judicial de Cartago y despachos administrativos del I Circuito Judicial de San José. Informes de avance y talleres de las etapa de planeación y observación ante el Consejo de Personal y el Consejo de la Judicatura 3.1.1 - Validación del modelo metodológico del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño por competencias en distintas poblaciones de trabajadores del Poder Judicial.Capacitación de la población participante por medio de talleres de sensibilización y uso de las herramientas del modelo de evaluación . Ejecución de la etapa de análisis y entrega de resultados de los informes cuatrimestrales de resultados ejecutados durante el proceso, por medio de la tabulación de resultados de las encuestas 3.1.10 - Reunión de realimentación 3.1.11 - Envío de resultados 3.1.12 - Aplicación herramienta de percepción 3.1.13 - Elaboración y revisión de informes 3.1.14 - Identificación de ajustes 3.1.2 - Comunicar a las personas participantes el ejercicio 3.1.3 - Revisión y ajustes de indicadores 3.1.4 - Sesión de sensibilización 3.1.5 - Envío de instrumentos 3.1.6 - Capacitación a los evaluadores 3.1.7 - Reunión evaluadores-evaluados 3.1.8 - Observación de conductas 3.1.9 - Ejecución de la evalaución incluye la (autoevaluación) 3.2 - Que al 31 de marzo del 2018, se hayan presentado los resultados del ejercicio controlado del 2017. Que involucre las recomendaciones de ajustes al procedimiento, ajustes al sistema de soporte informático, reformas legales, brechas identificadas en competencias específicas y las genéricas evaluadas, entre otros. Informe de resultados sobre ajustes, brechas competenciales, planes de mejora, entre otros. 3.2.1 - Análisis y divulgación de resultados ejercicio controlado periodo de evalaución 2017 3.3 - Que al 31 de julio se haya desarrollado al menos un taller de integración para definir las acciones que debe realizar cada subproceso de Gestión Humana bajo el Modelo de Gestión de Personas por Competencias Taller de Integración 3.3.1 - Integrar los procesos de diseño de perfiles ocupacionales, reclutamiento y selección, formación, desarrollo y evaluación del desempeño para asegurar que los mismos se ejecuten con un enfoque de gestión de personas por competencias. SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES CENTRO DE APOYO, COORDINACION Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL CONSEJO DE PERSONAL ESCUELA JUDICIAL UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION (DEFENSA PUBLICA) UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION (MINISTERIO PUBLICO) Consejo de la Judicatura ACCESO A LA JUSTICIA GENERO |  |